## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 2
Докладчик: Старшая медсестра детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Маслова Виктория Вячеславовна

## Slide 2
Приказ ГУЗ ЯО «ГДБ» № 135 от 21.05.2019 г. «Об утверждении проекта «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
Паспорт проекта
Дорожная карта
План реализации проекта (Диаграмма Ганта)
Нормативное регулирование
Проекта : «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»

## Slide 3
Обучение в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
№ | Период обучения | Организация, проводившая обучение | Категория персонала | Количество сотрудников, прошедших обучение | 
 |  |  |  | Количество | %*
1 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мед. сёстры | 1 | 1
2 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | врачи | 1 | 1

## Slide 4
Основные проблемы, обозначенные сотрудниками
Мало времени на приеме для общения с пациентом
Основные проблемы, обозначенные пациентами
Много времени тратится на оформление документации
Большие нагрузки
Лишние перемещения врача и медсестры во время амбулаторного приема по кабинету
  Ненужное ожидание в очереди для получения информации
  Долгое ожидание записи к врачам специалистам
Перечень основных проблем в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»

## Slide 5
Сводный анализ проблем в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
Фотофиксация

## Slide 6
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направления, выбранные для реализации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Вакцинация

## Slide 7
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направление | Количество прикрепленного населения, тыс. человек | Цели и задачи
Лечебно-диагностический прием врача | 12,4 | Исключение этапа регистратуры.
 |  | Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи), 95 % посещений по установленному времени.
 |  | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием), 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.
 |  | Достижение критерия НММО 12 (Время добавления ценности на приеме пациентов врачом ), 80 % от общего времени приема .

## Slide 8
Определение основных показателей проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
проблема | показатель | текущее состояние | целевое состояние
Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи). | Доля посещений по установленному времени, %. | 30 | 95
Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием). | Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %. | 0 | 100
Достижение критерия НММО 12 (Время добавления ценности на приеме пациентов врачом ). | Доля от общего времени приема, %. | 40 | 80

## Slide 9
Проект: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2», алгоритм решения проблем.
ПРОБЛЕМА | Мероприятия для решения проблемы | ИТОГИ (ЭФФЕКТ)
Длительное ожидание у окна регистратуры 2-25 минут. | Разработка шаблонов для формирования направления на вакцинопрофилактику и журнала в электронном виде с последующей печатью. Организация осмотра перед вакцинопрофилактикой в кабинете профилактики инфекционных заболеваний. Организация предварительной удаленной записи на вакцинопрофилактику. | Исключение этапа регистратуры.
Длительное время ожидания у кабинета врача-педиатра 15-30 минут. |  | Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи), 95 % посещений по установленному времени.
Длительное время ожидания перед прививочным кабинетом от 5 до 30 минут. |  | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием), 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.
Отсутствие предварительной записи на осмотр перед проведением вакцинации. |  | Достижение критерия НММО 12 (Время добавления ценности на приеме пациентов врачом ), 80 % от общего времени приема

## Slide 10
Карта потока создания ценности по проекту: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2» , (текущее и целевое состояние)
ПРОБЛЕМЫ
вход
Длительное ожидание у окна регистратуры 2-25 минут.
Длительное время ожидания у кабинета врача-педиатра 15-30 минут.
Длительное время ожидания перед прививочным кабинетом от 10 до 30 минут.
Отсутствие предварительной записи на осмотр перед проведением вакцинации.
Отсутствие электронной прививочной картотеки.
Кабинет
врача-педиатра
выход
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%, Кэф=8/175*100%,
Кэф=4,6 %
12’
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%, Кэф=8/45*100%
Кэф=17,8 %
1
2
3
4
регистратура
Прививочный кабинет
1-3
человек
2’-25’
3’-4’
1-4
человека
15’-30’
1-4
человек
10’-30’
10’
Зона контроля
30’
вход
Кабинет
Профилактики инфекционных заболеваний
выход
6’
Прививочный кабинет
4’
Зона контроля
30’
Кабинет
врача-педиатра
5’
Кабинет
Профилактики инфекционных заболеваний
1-4
человека
15’-30’
5’
2

## Slide 11
Проект: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2», «было-стало»
Проблемы при внедрении:
Обучение персонала
Перестройка схемы работы во время приема
Вопросы и предложения:
Организация семинаров
по обучению персонала работе в МИС

## Slide 12
Разработанные стандарты по итогам реализации проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»

## Slide 13
Сокращение времени ожидания у окна регистратуры.
Достижение критерия НММО 16.
Достижение критерия НММО 17.
Достижение критерия НММО 12.
Итоги реализации проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
1
2
Время добавления ценности на приеме пациентов врачом, 80 % от общего времени приема
Этап исключен
3
4
Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи, 95 % посещений по установленному времени.
Обеспечение удаленной записи на прием, 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.

## Slide 14
Оперативное управление
процессами
Размещается
Герб
региона

## Slide 15
Chart: доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.599999999999998 | 21.799999999999997 | 21.999999999999996 | 22.199999999999996 | 22.399999999999995 | 22.599999999999994 | 22.799999999999994 | 22.999999999999993 | 23.199999999999992 | 23.399999999999991 | 23.599999999999991 | 23.79999999999999 | 23.999999999999989
Значения Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Мониторинг устойчивости
улучшений в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
Размещается
Герб
региона
Chart: Доля посещений по установленному времени, %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Значения Y | 95 | 97 | 98 | 100 | 99 | 98 | 95 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99
Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи
.
Целевое состояние (95%)
Целевое состояние (100 %)
.
Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации
Chart: Доля от общего времени приема, %.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.599999999999998 | 21.799999999999997 | 21.999999999999996 | 22.199999999999996 | 22.399999999999995 | 22.599999999999994 | 22.799999999999994 | 22.999999999999993 | 23.199999999999992 | 23.399999999999991 | 23.599999999999991 | 23.79999999999999 | 23.999999999999989
Значения Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1
Целевое состояние (80 %)
.
Время добавления ценности на приеме пациентов врачом

## Slide 16
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
№ п/п | Показатели | Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике №2 | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление для медицинского обслуживания в детской поликлинике № 2» Процесс "Работа регистратуры” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача-офтальмолога» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Организация предварительной записи пациентов на прием к врачу.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени оформления листков нетрудоспособности.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени записи на прием к врачу, ведение расписания в электронном виде детской поликлинике№ 2.» Процесс “Работа регистратуры” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№2» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2» Процесс “Вакцинация”
1. Управление потоками пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской помощи |  | + |  | + |  |  |  |  | + | 
2. Качество пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Организация системы навигации в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Организация рабочих мест по системе 5С | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Организация системы информирования в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Управление запасами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется по принципу «точно вовремя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
 |  | Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике №2 | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление для медицинского обслуживания в детской поликлинике № 2» Процесс "Работа регистратуры” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача-офтальмолога» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Организация предварительной записи пациентов на прием к врачу.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени оформления листков нетрудоспособности.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени записи на прием к врачу, ведение расписания в электронном виде детской поликлинике№ 2.» Процесс “Работа регистратуры” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№2» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2» Процесс “Вакцинация”
№ п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Стандартизация процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Соответствие текущей деятельности медицинской организации разработанным стандартам улучшенных процессов | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | +
11 | Обновление стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Максимально возможное время добавления ценности на приеме пациентов врачом |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | +
13 | Выравнивание нагрузки отдельных сотрудников в процессе приема в одном рабочем помещении |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | 
5. Качество медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Количество и сумма штрафов/удержаний/снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Сумма штрафов/удержаний/ снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Доступность медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + | +
17 | Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации (через Интернет, колл-центр) |  |  | + |  | + | + | + |  | + |  | + | +
18 | Обеспечение выполнения профилактического осмотра и/или диспан-серизации взрослого населения за минимальное количество посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение бережливых технологий | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | +
20 | Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Формирование системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | Визуальное управление процессами |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | +
9. Эффективность использования оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | Производственная нагрузка оборудования (далее – ПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Рабочая группа проекта: «Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2»
Мельникова Елена Анатольевна | Маслова Виктория Вячеславовна | Шагина Анастасия Павловна | Сержантова | Тырновская Елена Александровна | Виноградова Анастасия Владимировна | 
(лидер рабочей группы, планирование мероприятий, мониторинг процессов, отчет) | (стандартизация, методическая поддержка) | (хронометраж) | (хронометраж) | (фотофиксация, визуализация) | (Визуализация, планирование, отчет) | 

## Slide 19
Миссия и ценности детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Миссия: Мы работаем во благо здоровья детей, потому что здоровье детей – это основа национальной безопасности и залог прогрессивного развития общества!
Цель: удовлетворение потребностей детей в качественной лечебно-профилактической медицинской помощи.
Задача: работать без риска для детей, их законных представителей и сотрудников.
Ценности:
Качество - деятельность, соответствующая клиническим рекомендациям, порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Повышение уровня удовлетворенности пациентов.
Доброжелательное отношение – квалифицированный , отзывчивый и чуткий персонал, способный сопереживать детям, бережное отношение к пациентам, формирование положительного эмоционального восприятия лечебного процесса.
Профессионализм – постоянное повышение квалификации сотрудников.

## Slide 20
Стратегия развития детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ» на 2020 - 2021 годы
2021 год Сокращение времени ожидания осмотра врача-педиатра до проведения вакцинации и после нее. (28.09.2020-25.03.2021) Сокращение времени прохождения профилактических медицинских осмотров » дп№2. (28.09.2020-25.03.2021) Увеличение доли ранней диагностики глазных заболеваний при проведении профосмотра в ДП №2. (25.12.2020-23.06.2021) | Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19. (25.12.2020-23.06.2021)
2020 год Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. ( 30.09.2019 – 16.03.2020) Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога. (11.11.2019 – 24.04.2020) Сокращение времени ожидания пациентом в очереди у кабинета врача физиотерапии в ДП №2. (06.02.2020 – 07.07.2020) | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2 (06.02.2020 – 07.07.2020) Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№» (02.03.2020-01.04.2020) Сокращение времени рассмотрения обращений граждан в ДП№» (30.03.3030-28.09.2020)

## Slide 21
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 2
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!