## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 2
Докладчик: Старшая медсестра детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Маслова Виктория Вячеславовна

## Slide 2
Приказ ГУЗ ЯО «ГДБ» № 135 от 21.05.2019 г. «Об утверждении проекта «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
Паспорт проекта
Дорожная карта
План реализации проекта (Диаграмма Ганта)
Нормативное регулирование
Проекта : «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»

## Slide 3
Обучение в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
№ | Период обучения | Организация, проводившая обучение | Категория персонала | Количество сотрудников, прошедших обучение | 
 |  |  |  | Количество | %*
1 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мед. сёстры | 1 | 1
2 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | врачи | 1 | 1

## Slide 4
Основные проблемы, обозначенные сотрудниками
Неравномерная нагрузка по времени и дням приема
Основные проблемы, обозначенные пациентами
Много времени тратится на оформление документации
Большие нагрузки
  Ненужное ожидание в очереди для получения информации
  Долгое ожидание записи на прием
Перечень основных проблем в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»

## Slide 5
Сводный анализ проблем в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
Фотофиксация

## Slide 6
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направления, выбранные для реализации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Диагностические исследования

## Slide 7
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направление | Количество прикрепленного населения, тыс. человек | Цели и задачи
Диагностические исследования | 12,4 | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации), 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.
 |  | Сокращение времени ожидания у рентген-кабинета до 0-5 минут.
 |  | Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи), 90 % посещений по установленному времени / 90 % посещений по предварительной записи.
 |  | Исключение ожидания описания рентгенологического исследования.

## Slide 8
Определение основных показателей проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
проблема | показатель | текущее состояние | целевое состояние
Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации). | Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %. | 0 | 100
Сокращение времени ожидания у рентген-кабинета. | Длительность, минуты. | 0-60 | 0-5
Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи). | Доля посещений по установленному времени, % /доля посещений по предварительной записи, %. | 30/50 | 90/90
Сокращение времени ожидания описания рентгенологического исследования. | Длительность, минуты. | 40-50 | 0

## Slide 9
Проект: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.», алгоритм решения проблем.
ПРОБЛЕМА | Мероприятия для решения проблемы | ИТОГИ (ЭФФЕКТ)
Отсутствие предварительной записи на рентгенологическое обследование. | Организация предварительной записи на рентгенографические исследования. Выделение временного интервала для проведения рентгенографического исследования пациентам с подозрением на COVID-19. Передача описания рентгеноргафического исследования врачу онлайн в МИС. | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации), 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.
Длительное ожидание у рентген кабинета, до 60 минут. |  | Сокращение времени ожидания у рентген-кабинета до 0-5 минут.
Неравномерная нагрузка врача - рентгенолога по дням недели 5-20 чел. |  | Достижение критерия НММО 16 (Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи), 90 % посещений по установленному времени /90 % посещений по предварительной записи.
Лишнее ожидание описания рентгенологического обследования от 40 до 50 минут. |  | 
 |  | Исключение времени ожидания описания рентгенологического исследования.

## Slide 10
Карта потока создания ценности по проекту: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.», (текущее и целевое состояние)
1
2
4
ПРОБЛЕМЫ
рентген- кабинет
вход
Отсутствие предварительной записи на рентгенологическое обследование.
Длительное ожидание у рентген кабинета, до 60 минут.
Неравномерная нагрузка врача - рентгенолога по дням недели 5-20 чел.
Лишнее ожидание описания рентгенологического обследования от 40 до 50 минут.
кабинет врача
выход
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%,
Кэф= 1/1599*100%
Кэф=0,06 %
0’-15’
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%,
Кэф=1/1490*100%
Кэф=0,07%
15’
Карта потока создания ценности (целевое состояние)
Рентген-кабинет
10’-15’
3
рентген- кабинет
вход
кабинет врача
выход
10’-15’
0 чел.
15’
0’-5’
0-1 день
40’-50’
0-6 чел.
1’-4’
0’-60’
0-1 чел.
0-1 день
0-1 человек
0’-15’
Карта потока создания ценности (текущее состояние)

## Slide 11
Проект: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.», «было-стало»
Проблемы при внедрении:
Обучение персонала
Перестройка схемы работы во время приема
Вопросы и предложения:
Организация семинаров
по обучению персонала работе в МИС

## Slide 12
Разработанные стандарты по итогам реализации проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»

## Slide 13
Достижение критерия НММО 17.
Сокращение времени ожидания у рентген-кабинета.
Достижение критерия НММО 16.
Сокращение времени ожидания описания рентгенологического исследования.
Итоги реализации проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
1
2
Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи), 90 % посещений по установленному времени / 90 % посещений по предварительной записи.
3
4
В 12 раз
(с 60 минут до 5 минут)
Обеспечение удаленной записи на прием, 100 % записей, произведенных без посещения регистратуры.
Исключение времени ожидания

## Slide 14
Оперативное управление
процессами
Размещается
Герб
региона

## Slide 15
Chart: Время ожидания у описания рентгенологических исследований, минуты
Chart: Время ожидания у рентген-кабинета, минуты
Мониторинг устойчивости
улучшений в рамках проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
Размещается
Герб
региона
Chart: Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.2 | 27.4 | 27.599999999999998 | 27.799999999999997 | 27.999999999999996 | 28.199999999999996 | 28.399999999999995 | 28.599999999999994 | 28.799999999999994
Значения Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Рентгенографическое исследование
.
Целевое состояние (100 %)
Целевое состояние (5 минут)
.
Chart: Доля посещений по установленному времени, %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0.2 | 0.4 | 0.60000000000000009
Значения Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Целевое состояние (нет ожидания)
.
Рентгенографическое исследование
Рентгенографическое исследование
Рентгенографическое исследование
Целевое состояние (90 %)
.

## Slide 16
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
№ п/п | Показатели | Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике №2 | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление для медицинского обслуживания в детской поликлинике № 2» Процесс "Работа регистратуры” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача-офтальмолога» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Организация предварительной записи пациентов на прием к врачу.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени оформления листков нетрудоспособности.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени записи на прием к врачу, ведение расписания в электронном виде детской поликлинике№ 2.» Процесс “Работа регистратуры” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№2» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2» Процесс “Вакцинация” | «Сокращение времени прохождения профилактических медицинских осмотров в дп№2» Процесс “Профилактический прием врача” | «Увеличение доли ранней диагностики глазных заболеваний при проведении профосмотра в ДП №2.» Процесс “Профилактический прием врача” | «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача”
1. Управление потоками пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской помощи |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + | 
2. Качество пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Организация системы навигации в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Организация рабочих мест по системе 5С | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Организация системы информирования в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Управление запасами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется по принципу «точно вовремя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
 |  | Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике №2 | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление для медицинского обслуживания в детской поликлинике № 2» Процесс "Работа регистратуры” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача-офтальмолога» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Организация предварительной записи пациентов на прием к врачу.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени оформления листков нетрудоспособности.» Процесс “Работа регистратуры” | «Сокращение времени записи на прием к врачу, ведение расписания в электронном виде детской поликлинике№ 2.» Процесс “Работа регистратуры” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. Процесс “Работа дневного стационара” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | «Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога..» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№2» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача” | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в дп №2» Процесс “Вакцинация” | «Сокращение времени прохождения профилактических медицинских осмотров в дп№2» Процесс “Профилактический прием врача” | «Увеличение доли ранней диагностики глазных заболеваний при проведении профосмотра в ДП №2.» Процесс “Профилактический прием врача” | «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.» Процесс “Лечебно-диагностический прием врача”
№ п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Стандартизация процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Соответствие текущей деятельности медицинской организации разработанным стандартам улучшенных процессов | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | +
11 | Обновление стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Максимально возможное время добавления ценности на приеме пациентов врачом |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + | 
13 | Выравнивание нагрузки отдельных сотрудников в процессе приема в одном рабочем помещении |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + | 
5. Качество медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Количество и сумма штрафов/удержаний/снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | Сумма штрафов/удержаний/ снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Доступность медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + |  | +
17 | Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации (через Интернет, колл-центр) |  |  | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | +
18 | Обеспечение выполнения профилактического осмотра и/или диспан-серизации взрослого населения за минимальное количество посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение бережливых технологий | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | +
20 | Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Формирование системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | Визуальное управление процессами |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + | +
9. Эффективность использования оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22 | Производственная нагрузка оборудования (далее – ПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Рабочая группа проекта: «Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19.»
Мельникова Елена Анатольевна | Маслова Виктория Вячеславовна | Лаушкина | Мариева | Тырновская Елена Александровна | Виноградова Анастасия Владимировна | 
(лидер рабочей группы, планирование мероприятий, мониторинг процессов, отчет) | (стандартизация, методическая поддержка) | (хронометраж) | (хронометраж) | (фотофиксация, визуализация) | (Визуализация, планирование, отчет) | 

## Slide 19
Миссия и ценности детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Миссия: Мы работаем во благо здоровья детей, потому что здоровье детей – это основа национальной безопасности и залог прогрессивного развития общества!
Цель: удовлетворение потребностей детей в качественной лечебно-профилактической медицинской помощи.
Задача: работать без риска для детей, их законных представителей и сотрудников.
Ценности:
Качество - деятельность, соответствующая клиническим рекомендациям, порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Повышение уровня удовлетворенности пациентов.
Доброжелательное отношение – квалифицированный , отзывчивый и чуткий персонал, способный сопереживать детям, бережное отношение к пациентам, формирование положительного эмоционального восприятия лечебного процесса.
Профессионализм – постоянное повышение квалификации сотрудников.

## Slide 20
Стратегия развития детской поликлиники № 2 ГУЗ ЯО «ГДБ» на 2020 - 2021 годы
2021 год Сокращение времени ожидания осмотра врача-педиатра до проведения вакцинации и после нее. (28.09.2020-25.03.2021) Сокращение времени прохождения профилактических медицинских осмотров в дп№2.» (28.09.2020-25.03.2021) Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19. (25.12.2020-23.06.2021) | Сокращение времени ожидания рентгенологического исследования пациентов в ДП №2 в условиях COVID-19. (25.12.2020-23.06.2021) Организация процесса забора биоматериала на COVID-19 ( мазки методом ПЦР) в ДП №2. (26.04.2021-25.10.2021)
2020 год Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождения пациента в дневной стационар ДП №2. ( 30.09.2019 – 16.03.2020) Сокращение времени ожидания у кабинета врача акушера-гинеколога. (11.11.2019 – 24.04.2020) Сокращение времени ожидания пациентом в очереди у кабинета врача физиотерапии в ДП №2. (06.02.2020 – 07.07.2020) | Сокращение времени ожидания вакцинопрофилактики. Формирование прививочной картотеки в ДП №2 (06.02.2020 – 07.07.2020) Сокращение времени ожидания проведения эндоскопического обследования в ДП№2» (02.03.2020-01.04.2020) Сокращение времени рассмотрения обращений граждан в ДП№2» (30.03.3030-28.09.2020)

## Slide 21
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 2
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!