## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 1
Докладчик: зав. пед. отд. детской поликлиники № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Чистякова Наталья Николаевна

## Slide 2
Приказ ГУЗ ЯО «ГДБ» № 252 от 24.09.2019 г. «Об утверждении проекта «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
Паспорт проекта
Дорожная карта
План реализации проекта (Диаграмма Ганта)
Нормативное регулирование
Проекта : «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»

## Slide 3
Обучение в рамках проекта: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
№ | Период обучения | Организация, проводившая обучение | Категория персонала | Количество сотрудников, прошедших обучение | 
 |  |  |  | Количество | %*
1 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Мед. сёстры | 1 | 1
2 | 04.06.2019 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | врачи | 1 | 1

## Slide 4
Основные проблемы, обозначенные сотрудниками
Мало времени на приеме для общения с пациентом
Основные проблемы, обозначенные пациентами
Много времени тратится на оформление документации
Большие нагрузки
Лишние перемещения врача и медсестры во время амбулаторного приема по кабинету
  Длительное время ожидания у кабинета приема пациентов
  Лишнее обращение в регистратуру
  Долгое ожидание записи к врачам специалистам
Перечень основных проблем в детской поликлинике № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ»

## Slide 5
Сводный анализ проблем в рамках проекта: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
Фотофиксация

## Slide 6
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направления, выбранные для реализации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико - санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Работа дневного стационара

## Slide 7
Сводный анализ проектов, реализуемых в детской поликлинике № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Направление | Количество прикрепленного населения, тыс. человек | Цели и задачи
Работа дневного стационара. | 8,87 | Сокращение времени оформления документации до 5-10 минут.
 |  | Сокращение времени ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дн. стационаре до 1-5 минут.
 |  | Достижение критерия НММО 13 (Выравнивание нагрузки между сотрудниками) до 30 % колебания нагрузки между сотрудниками.
 |  | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в мед. организации), 100% записей, произведенных без посещения регистратуры.

## Slide 8
Определение основных показателей проекта: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
проблема | показатель | текущее состояние | целевое состояние
Сокращение времени оформления документации, минуты. | Длительность, минуты | 15-20 | 5-10
Сокращение времени ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дневном стационаре, минуты. | Длительность, минуты | 15-20 | 1-5
Достижение критерия НММО 13 (Выравнивание нагрузки между сотрудниками). | Доля колебания нагрузки между сотрудниками, %. | 70 | 30
Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации). | Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %. | 0 | 100

## Slide 9
Проект: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.», алгоритм решения проблем.
ПРОБЛЕМА | Мероприятия для решения проблемы | ИТОГИ (ЭФФЕКТ)
Длительное время оформления документации 15-20 минут. | Введение электронных медицинских карт для дневного стационара Введение электронной записи для дневного стационара | Сокращение времени оформления документации до 5-10 минут.
Длительное время ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дневном стационаре. |  | Сокращение времени ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дн. стационаре до 1-5 минут.
 |  | Достижение критерия НММО 13 (Выравнивание нагрузки между сотрудниками) до 30 % колебания нагрузки между сотрудниками.
Отсутствие предварительной записи на процедуры для пациентов, находящихся на лечении в дневном стационаре. |  | Достижение критерия НММО 17 (Обеспечение удаленной записи на прием в мед. организации), 100% записей, произведенных без посещения регистратуры.

## Slide 10
0,2’
10м
Карта потока создания ценности по проекту: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.», (текущее и целевое состояния)
ПРОБЛЕМЫ
вход
Длительное время оформления документации 15-20 минут.
Лишнее передвижения пациентов при посещении дневного стационара.
Длительное время ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дневном стационаре.
Отсутствие предварительной записи на процедуры для пациентов, находящихся на лечении в дневном стационаре.
офтальмолог
выход
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%, Кэф=25/189*100%,
Кэф=0,13 %
Kэф= ВСЦ/ВЦ *100%, Кэф=10/49*100%
Кэф=0,2 %
1
2
регистратура
10’- 30’
12-15 человек
Дн. стац.
ФИЗИО
Дн. стац.
2’
120м
1’
60м
3’-5’
10’
3
3
3
3
4
3
5’
2’-5’
1-3 человек
20-25’
1-3 человек
1-3
человек
10’- 30’
3’- 20’
3’- 20’
1’
50м
1,5’
80м
1,5’
90м
0,4’
20м
0,4’
20м
2’
120м
тренажеры
массаж
1-3 человек
3’- 20’
1-3 человек
3’- 20’
вход
офтальмолог
выход
Дн. стац.
ФИЗИО
Дн. стац.
2’
120м
1’
60м
3’-5’
10’
5’
0-1 человек
20-25’
0-1 человек
0-1
человек
1’
50м
1,5’
80м
1,5’
90м
0,4’
20м
0,4’
20м
2’
120м
тренажеры
массаж
0-1 человек
0-1 человек
1

## Slide 11
Проект: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.», «было-стало»
Проблемы при внедрении:
Перестройка работы персонала
Несоблюдение пациентами приема «точно вовремя»
Вопросы и предложения:
Организация семинаров
по обучению персонала работе в МИС

## Slide 12
Разработанные стандарты по итогам реализации проекта: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»

## Slide 13
Сокращение времени оформления документации.
Сокращение времени ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дневном стационаре.
Достижение критерия НММО 13.
Достижение критерия НММО 17.
Итоги реализации проекта: «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
1
2
В 2 раза (с 20 до 10 минут)
В 4 раза (с 20 до 5 минут)
Выравнивание нагрузки между сотрудниками.
30 % колебания нагрузки.
Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации.
100 % записей, произведенных без посещения регистратуры
3
4

## Slide 14
Мониторинг устойчивости
улучшений в рамках проекта: «Сокращение времени оформления направления, прием и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.»
Размещается
Герб
региона
Chart: время ожидания у кабинетов пациентами, находящимися на лечении в дн. Стационаре, минуты
Посещение врача
.
Целевое состояние (не более 1-5 минут)
Chart: время оформления документации, минуты
Chart: Колебиния нагрузки между сотрудниками, %.
Chart: Доля записей, произведенных без посещения регистратуры, %
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Значения Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Посещение врача
.
Целевое состояние (не более 30 %)
.
Оформление в дневной стационар
Целевое состояние (5-10 минут)
.
Записи к врачу
Целевое состояние (100%)

## Slide 15
Размещается
Герб
региона
Оперативное управление
процессами

## Slide 16
Размещается
Герб
региона
Чистякова Наталья Николаевна | Гусева Наталья Владимировна | Баруздина Наталья Владимировна | Барышева Вера Владимировна | Виноградова Анастасия Владимировна | 
(лидер рабочей группы, планирование мероприятий, мониторинг процессов, отчет) | (стандартиза-ция, методическая поддержка) | (хронометраж) | (фотофиксация,визуализация) | (Визуализация, планирование, отчет) | 
Рабочая группа проекта: «Сокращение времени ожидания проведения ЭХО/КС у детей.»

## Slide 17
Миссия и ценности
детской поликлиники № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ»
Миссия: Мы работаем во благо здоровья детей, потому что здоровье детей – это основа национальной безопасности и залог прогрессивного развития общества!
Цель: удовлетворение потребностей детей в качественной лечебно-профилактической медицинской помощи.
Задача: работать без риска для детей, их законных представителей и сотрудников.
Ценности:
Качество - деятельность, соответствующая клиническим рекомендациям, порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Повышение уровня удовлетворенности пациентов.
Доброжелательное отношение – квалифицированный , отзывчивый и чуткий персонал, способный сопереживать детям, бережное отношение к пациентам, формирование положительного эмоционального восприятия лечебного процесса.
Профессионализм – постоянное повышение квалификации сотрудников.

## Slide 18
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
№ п/п | Показатели | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление/снятие для мед. обслуживания в детской поликлинике № 1» Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» |  | «Сокращение времени проведения вакцинопрофилактики в ДП № 1» Процесс «Вакцинация» |  | «Распределение результатов лабораторных, инструментальных исследований по медицинским картам ф.112/у» Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» |  | «Сокращение времени ожидания у прививочного кабинета. (Проведение проф. прививок).» Процесс «Вакцинация» |  | «Сокращение времени на поиск мед.карты ф.112/у. Формирование архива поликлиники.» Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» |  | «Сокращение сроков ожидания приема врача-эндокринолога.» Процесс «Лечебно-диагностический прием врача» |  | «Сокращение времени прохождения проф.мед. осмотра у врача-ортопеда.» Процесс «Профилактич. осмотр» | «Поставка бланков медицинской документации для нужд поликлиники «точно вовремя».» Процесс «Управление ресурсами в медицинской организации» | «Повышение эффективности оказания неотложной медицинской помощи на дому.» Процесс «Профилактич. осмотр» | Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения «точно вовремя». «Управление ресурсами в медицинской организации» | «Сокращение времени оформления санаторно-курортной карты врачом-педиатром.» Процесс «Лечебно-диагностический прием врача» | «Сокращение времени ожидания проведения ЭХО/КС у детей.» «Лечебно-диагностический прием врача» | «Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.» «Работа дневного страционара»
1. Потоки пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской помощи | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + | 
2. Качество пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Организация системы навигации в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Организация рабочих мест по системе 5С | + | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | +
2.4 | Организация системы информирования в медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Управление запасами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | 
3.2 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется по принципу «точно вовремя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 

## Slide 19
Анализ реализованных проектов
Размещается
Герб
региона
 |  | «Сокращение времени оформления заявления на прикрепление/снятие для мед. обслуживания в детской поликлинике № 1» Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» | «Сокращение времени проведения вакцинопрофилактики в ДП № 1» Процесс «Вакцинация» | «Распределение результатов лабораторных, инструментальных исследований по медицинским картам ф.112/у» Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» | Сокращение времени ожидания у прививочного кабинета. (Проведение проф. прививок). Процесс «Вакцинация» | Сокращение времени на поиск мед.карты ф.112/у. Формирование архива поликлиники. Процесс «Работа регистратуры медицинской организации» | Сокращение сроков ожидания приема врача-эндокринолога. Процесс «Лечебно-диагностический прием врача» | «Сокращение времени прохождения проф.мед. осмотра у врача-ортопеда.» Процесс «Профилактич. осмотр» | «Поставка бланков медицинской документации для нужд поликлиники «точно вовремя».» Процесс «Управление ресурсами в медицинской организации» | «Повышение эффективности оказания неотложной медицинской помощи на дому.» Процесс «Профилактич. осмотр» | Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения «точно вовремя». «Управление ресурсами в медицинской организации» | «Сокращение времени оформления санаторно-курортной карты врачом-педиатром.» Процесс «Лечебно-диагностический прием врача» | «Сокращение времени ожидания проведения ЭХО/КС у детей.» «Лечебно-диагностический прием врача» | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1.» «Работа дневного страционара»
№ п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Стандартизация процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Соответствие текущей деятельности медицинской организации разработанным стандартам улучшенных процессов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
4.2 | Обновление стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3 | Максимально возможное время добавления ценности на приеме пациентов врачом |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | 
4.4 | Выравнивание нагрузки отдельных сотрудников в процессе приема в одном рабочем помещении |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | +
5. Качество медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Количество и сумма штрафов/удержаний/снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Доступность медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | 
6.2 | Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации (через Интернет, колл-центр) |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | + | +
6.3 | Обеспечение выполнения профилактического осмотра и/или диспан-серизации взрослого населения за минимальное количество посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.1 | Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение бережливых технологий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
7.2 | Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Формирование системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.1 | Визуальное управление процессами |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
9. Эффективность использования оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9.1 | Производственная нагрузка оборудования (далее – ПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
Стратегия развития детской поликлиники № 1 ГУЗ ЯО «ГДБ» на 2021 - 2022 годы
2021 год Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения «точно вовремя». (28.09.2020-25.03.2021) | Сокращение времени оформления справки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортной карты врачом-педиатром. (25.12.2020-24.06.2021) Сокращение времени ожидания проведения ЭХО-КС у детей (с 25.10.2021-25.04.2022)
2022 год Сокращение времени ожидания проведения ЭХО/КС у детей. (25.10.2021-25.04.2022) | Сокращение времени оформления направления, приема и сопровождение пациентов в дневном стационаре ДП № 1. (23.05.2022-24.10.2022)

## Slide 21
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» детская поликлиника № 1
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!